## Resumo
Formulário | Enviados | % | Atrasados | % | Sem Técnico | % | Duplicado | % | Total | Form 1 |  | Form 2 |  | Form 3
1 - Município | 36 | 78.26% | 5 | 10.87% | 5 | 10.87% | 0 | 0% | 46 | Alto Paraíso | Enviado | Alto Paraíso | Outras Ocorrências | Alto Paraíso | Outras Ocorrências
2 - UVR | 28 | 65.12% | 10 | 23.26% | 5 | 11.63% | 0 | 0% | 43 | Alto Piquiri | Enviado | Alto Piquiri | Enviado | Alto Piquiri | Duplicado
3 - Empreendimento | 25 | 62.5% | 10 | 25% | 5 | 12.5% | 4 | 9.091% | 44 | Bela Vista da Caroba | Sem Técnico | Bela Vista da Caroba | Sem Técnico | Bela Vista da Caroba | Sem Técnico
Total | 89 | 68.99% | 25 | 19.38% | 15 | 11.63% | 4 | 3.008% | 133 | Cafezal do Sul | Enviado | Cafezal do Sul | Enviado | Cafezal do Sul | Enviado
[10 empty] | Cruzeiro do Oeste | Enviado | Cruzeiro do Oeste | Enviado | Cruzeiro do Oeste | Enviado
[10 empty] | Diamante do Norte | Enviado | Diamante do Norte | Enviado | Diamante do Norte | Duplicado
[10 empty] | Douradina | Enviado | Douradina | Enviado | Douradina | Enviado
Formulário | Validados | % | [7 empty] | Esperança Nova | Enviado | Esperança Nova | Atrasado | Esperança Nova | Atrasado
1 - Município | 1 | 2.174% | [7 empty] | Icaraíma | Enviado | Icaraíma | Atrasado | Icaraíma | Enviado
2 - UVR | 0 | 0% | [7 empty] | Iporã | Enviado | Iporã | Enviado | Iporã | Enviado
3 - Empreendimento | 2 | 4.348% | [7 empty] | Ivaté | Enviado | Ivaté | Enviado | Ivaté | Enviado
[10 empty] | Itauna do Sul | Enviado | Itauna do Sul | Enviado | Itauna do Sul | Enviado
[10 empty] | Loanda | Enviado | Loanda | Enviado | Loanda | Enviado
Regional | Form 1 - Município |  | Form 2 - UVR |  | Form 3 - Empreendimento |  |  |  |  | Maria Helena | Enviado | Maria Helena | Enviado | Maria Helena | Enviado
| Validados | % | Validados | % | Validados | % |  |  |  | Marilena | Enviado | Marilena | Atrasado | Marilena | Atrasado
Coripa | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Mariluz | Enviado | Mariluz | Enviado | Mariluz | Enviado
Comafen | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Nova Londrina | Enviado | Nova Londrina | Enviado | Nova Londrina | Duplicado
Cibax | 1 | 2.174% | 0 | 0% | 2 | 2.247% |  |  |  | Nova Olimpia | Enviado | Nova Olimpia | Enviado | Nova Olimpia | Enviado
Cifra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Perobal | Enviado | Perobal | Outras Ocorrências | Perobal | Outras Ocorrências
Conisul | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Pérola | Enviado | Pérola | Enviado | Pérola | Enviado
Total | 1 | 2.174% | 0 | 0% | 2 | 2.247% |  |  |  | Perola d'Oeste | Sem Técnico | Perola d'Oeste | Sem Técnico | Perola d'Oeste | Sem Técnico
[10 empty] | Planaltina do Paraná | Atrasado | Planaltina do Paraná | Atrasado | Planaltina do Paraná | Atrasado
[10 empty] | Planalto | Sem Técnico | Planalto | Sem Técnico | Planalto | Sem Técnico
[10 empty] | Porto Rico | Enviado | Porto Rico | Enviado | Porto Rico | Enviado
[10 empty] | Querencia do Norte | Atrasado | Querencia do Norte | Atrasado | Querencia do Norte | Atrasado
[10 empty] | Santa Cruz de Monte Castelo | Enviado | Santa Cruz de Monte Castelo | Enviado | Santa Cruz de Monte Castelo | Enviado
[10 empty] | Santa Isabel do Ivai | Enviado | Santa Isabel do Ivai | Enviado | Santa Isabel do Ivai | Enviado
[10 empty] | Santo Antonio do Sudoeste | Sem Técnico | Santo Antonio do Sudoeste | Sem Técnico | Santo Antonio do Sudoeste | Sem Técnico
[10 empty] | São Jorge do Patrocinio | Enviado | São Jorge do Patrocinio | Atrasado | São Jorge do Patrocinio | Atrasado
[10 empty] | São Pedro do Paraná | Atrasado | São Pedro do Paraná | Atrasado | São Pedro do Paraná | Atrasado
[10 empty] | Tapira | Enviado | Tapira | Enviado | Tapira | Enviado
[10 empty] | Umuarama | Enviado | Umuarama | Enviado | Umuarama | Enviado
[10 empty] | Xambre | Enviado | Xambre | Enviado | Xambre | Enviado
[10 empty] | Amambai | Enviado | Amambai | Enviado | Amambai | Enviado
[10 empty] | Aral Moreira | Atrasado | Aral Moreira | Atrasado | Aral Moreira | Atrasado
[10 empty] | Caarapó | Enviado | Caarapó | Enviado | Caarapó | Enviado
[10 empty] | Coronel Sapucaia | Atrasado | Coronel Sapucaia | Atrasado | Coronel Sapucaia | Atrasado
[10 empty] | Eldorado | Enviado | Eldorado | Enviado | Eldorado | Enviado
[10 empty] | Iguatemi | Enviado | Iguatemi | Atrasado | Iguatemi | Atrasado
[10 empty] | Itaquiraí | Enviado | Itaquiraí | Enviado | Itaquiraí | Duplicado
[10 empty] | Japorã | Enviado | Japorã | Outras Ocorrências | Japorã | Enviado
[10 empty] | Juti | Enviado | Juti | Enviado | Juti | Enviado
[10 empty] | Naviraí | Enviado | Naviraí | Enviado | Naviraí | Enviado
[10 empty] | Paranhos | Enviado | Paranhos | Enviado | Paranhos | Atrasado
[10 empty] | Sete Quedas | Sem Técnico | Sete Quedas | Sem Técnico | Sete Quedas | Sem Técnico
[10 empty] | Tacuru | Enviado | Tacuru | Enviado | Tacuru | Enviado
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Monitoramento
Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento | 08.25 | 09.25 | 10.25
Coripa | Alto Paraíso | 1 | Enviado | Outras Ocorrências | Outras Ocorrências | Outras Ocorrências | Outras Ocorrências | Outras Ocorrências
Coripa | Douradina | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Atrasado
Coripa | Esperança Nova | 1 | Enviado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado
Coripa | Icaraíma | 1 | Enviado | Atrasado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado
Coripa | Maria Helena | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Enviado
Coripa | Nova Olimpia | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado
Coripa | São Jorge do Patrocinio | 1 | Enviado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado
Coripa | Tapira | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Enviado | Enviado
Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento | 08.25 | 09.25 | 10.25
Comafen | Diamante do Norte | 1 | Enviado | Enviado | Duplicado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Enviado
Comafen | Itauna do Sul | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2
Comafen | Loanda | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Enviado | Enviado
Comafen | Marilena | 1 | Enviado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2
Comafen | Nova Londrina | 1 | Enviado | Enviado | Duplicado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Enviado
Comafen | Planaltina do Paraná | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2
Comafen | Porto Rico | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Enviado | Atrasado >= 2
Comafen | Querencia do Norte | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2
Comafen | Santa Cruz de Monte Castelo | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2
Comafen | Santa Isabel do Ivai | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2
Comafen | São Pedro do Paraná | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2
Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento | 08.25 | 09.25 | 10.25
Cibax | Alto Piquiri | 1 | Enviado | Enviado | Duplicado | Enviado | Atrasado >= 2 | Atrasado
Cibax | Cafezal do Sul | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Duplicado
Cibax | Cruzeiro do Oeste | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado
Cibax | Iporã | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado
Cibax | Ivaté | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado
Cibax | Mariluz | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado
Cibax | Perobal | 1 | Enviado | Outras Ocorrências | Outras Ocorrências | Outras Ocorrências | Outras Ocorrências | Outras Ocorrências
Cibax | Pérola | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado
Cibax | Umuarama | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado
Cibax | Xambre | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado
Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento | 08.25 | 09.25 | 10.25
Cifra | Bela Vista da Caroba | 1 | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico
Cifra | Perola d'Oeste | 1 | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico
Cifra | Planalto | 1 | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico
Cifra | Santo Antonio do Sudoeste | 1 | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico
Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento | 08.25 | 09.25 | 10.25
Conisul | Amambai | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado >= 2 | Atrasado
Conisul | Aral Moreira | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado
Conisul | Caarapó | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado
Conisul | Coronel Sapucaia | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado
Conisul | Eldorado | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado
Conisul | Iguatemi | 1 | Enviado | Atrasado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado
Conisul | Itaquiraí | 1 | Enviado | Enviado | Duplicado | Enviado | Enviado | Atrasado
Conisul | Japorã | 1 | Enviado | Outras Ocorrências | Enviado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado
Conisul | Juti | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Atrasado
Conisul | Naviraí | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Duplicado | Enviado | Enviado
Conisul | Paranhos | 1 | Enviado | Enviado | Atrasado | Atrasado >= 2 | Atrasado >= 2 | Atrasado
Conisul | Sete Quedas | 1 | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico | Sem Técnico
Conisul | Tacuru | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado | Enviado

## Form 1 - Município
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Coripa | Alto Paraíso | 1 | Danúbia Hotrich dos Santos Silva | Enviado | 22/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Alto Piquiri | 1 | Beatriz Piffer | Enviado | 13/10/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Bela Vista da Caroba | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Cibax | Cafezal do Sul | 1 | Ana Paula Freire | Enviado | 11/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Cruzeiro do Oeste | 1 | Leonardo Zavilenski Fogaça | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Diamante do Norte | 1 | Armindo Ferreira da Silva | Enviado | 10/10/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Douradina | 1 | Henderson Heim | Enviado | 22/09/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Esperança Nova | 1 | Helton Pinto de Castro | Enviado | 16/09/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Icaraíma | 1 | Jose roberto pogioli | Enviado | 26/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Iporã | 1 | Analigia de Santana Abreu | Enviado | 22/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Ivaté | 1 | Anderson Bergamasco Hryczyna | Enviado | 29/09/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Itauna do Sul | 1 | Andressa da Silva | Enviado | 09/12/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Loanda | 1 | Isadora Gil | Enviado | 03/10/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Maria Helena | 1 | Marcella Regyna Scarassatti | Enviado | 26/09/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Marilena | 1 | Emerson Henrique Moreira | Enviado | 03/10/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Mariluz | 1 | Fabio Soares Clemente | Enviado | 25/09/2025 | Sim |  | ID192 | Sim | Deletado 192
Comafen | Nova Londrina | 1 | Valdirlei de Araujo | Enviado | 18/09/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Nova Olimpia | 1 | Glassys Louise de Souza Cortez | Enviado | 17/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Perobal | 1 | Octavio Fellipe j Barbosa | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Pérola | 1 | Rony Eduardo Souza Terra | Enviado | 03/10/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Perola d'Oeste | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Comafen | Planaltina do Paraná | 1 | Angelo Cesar Favaro | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Cifra | Planalto | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Comafen | Porto Rico | 1 | Ana Julia Pereira | Enviado | 13/10/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Querencia do Norte | 1 | Aparecido dos Santos | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Comafen | Santa Cruz de Monte Castelo | 1 | Joao Lucas Côrtes Silva Freitas | Enviado | 17/09/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Santa Isabel do Ivai | 1 | Jose Antonio Pinheiro Munhoz | Enviado | 26/09/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Santo Antonio do Sudoeste | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Coripa | São Jorge do Patrocinio | 1 | Alana Bardela dos Santos | Enviado | 22/09/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | São Pedro do Paraná | 1 | Diogo Augusto Graeff Vizini | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Coripa | Tapira | 1 | Tiago Cabrera de Oliveira | Enviado | 06/10/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Umuarama | 1 | Vanessa Diovana Biassi Soares | Enviado | 29/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Xambre | 1 | Carlos Eduardo Meira Freire | Enviado | 24/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Amambai | 1 | Vania Tomazelli de Lima | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Aral Moreira | 1 | Jose Elias Calonga Cunha | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Caarapó | 1 | Gustavo Becker Modesto Silva | Enviado | 02/10/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Coronel Sapucaia | 1 | Wendel Ortiz dos Santos | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Eldorado | 1 | Edvaldo José de Souza | Enviado | 17/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Iguatemi | 1 | Sirlei Aparecida Costa Souza | Enviado | 06/10/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Itaquiraí | 1 | Fredson Julio de Oliveira | Enviado | 08/10/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Japorã | 1 | Mayara Cristina Neves Abel | Enviado | 17/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Juti | 1 | Leandra Aymê Alves Elias Assumpcao | Enviado | 29/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Naviraí | 1 | Camila Bomfim de Carvalho Ferreira | Enviado | 23/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Paranhos | 1 | Paulo Ricardo Klaus | Enviado | 16/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Sete Quedas | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Conisul | Tacuru | 1 | Adiel Correia Nogueira | Enviado | 16/09/2025 | Não |  |  | Não

## Form 2 - UVR
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Coripa | Alto Paraíso | 1 | Danúbia Hotrich dos Santos Silva | Outras Ocorrências |  | Não | Município sem Estrutura ou Associação |  | Não
Cibax | Alto Piquiri | 1 | Beatriz Piffer | Enviado | 13/10/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Bela Vista da Caroba | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Cibax | Cafezal do Sul | 1 | Ana Paula Freire | Enviado | 17/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Cruzeiro do Oeste | 1 | Leonardo Zavilenski Fogaça | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Diamante do Norte | 1 | Armindo Ferreira da Silva | Enviado | 27/10/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Douradina | 1 | Henderson Heim | Enviado | 22/09/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Esperança Nova | 1 | Helton Pinto de Castro | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Coripa | Icaraíma | 1 | Jose roberto pogioli | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Cibax | Iporã | 1 | Analigia de Santana Abreu | Enviado | 22/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Ivaté | 1 | Anderson Bergamasco Hryczyna | Enviado | 29/09/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Itauna do Sul | 1 | Andressa da Silva | Enviado | 10/12/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Loanda | 1 | Isadora Gil | Enviado | 07/10/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Maria Helena | 1 | Marcella Regyna Scarassatti | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Marilena | 1 | Emerson Henrique Moreira | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Cibax | Mariluz | 1 | Fabio Soares Clemente | Enviado | 25/09/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Nova Londrina | 1 | Valdirlei de Araujo | Enviado | 28/10/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Nova Olimpia | 1 | Glassys Louise de Souza Cortez | Enviado | 19/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Perobal | 1 | Octavio Fellipe j Barbosa | Outras Ocorrências |  | Não | Município sem Estrutura ou Associação |  | Não
Cibax | Pérola | 1 | Rony Eduardo Souza Terra | Enviado | 03/10/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Perola d'Oeste | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Comafen | Planaltina do Paraná | 1 | Angelo Cesar Favaro | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Cifra | Planalto | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Comafen | Porto Rico | 1 | Ana Julia Pereira | Enviado | 10/12/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Querencia do Norte | 1 | Aparecido dos Santos | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Comafen | Santa Cruz de Monte Castelo | 1 | Joao Lucas Côrtes Silva Freitas | Enviado | 18/09/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Santa Isabel do Ivai | 1 | Jose Antonio Pinheiro Munhoz | Enviado | 26/09/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Santo Antonio do Sudoeste | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Coripa | São Jorge do Patrocinio | 1 | Alana Bardela dos Santos | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Comafen | São Pedro do Paraná | 1 | Diogo Augusto Graeff Vizini | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Coripa | Tapira | 1 | Tiago Cabrera de Oliveira | Enviado | 06/10/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Umuarama | 1 | Vanessa Diovana Biassi Soares | Enviado | 24/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Xambre | 1 | Carlos Eduardo Meira Freire | Enviado | 25/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Amambai | 1 | Vania Tomazelli de Lima | Enviado | 29/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Aral Moreira | 1 | Jose Elias Calonga Cunha | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Caarapó | 1 | Gustavo Becker Modesto Silva | Enviado | 02/10/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Coronel Sapucaia | 1 | Wendel Ortiz dos Santos | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Eldorado | 1 | Edvaldo José de Souza | Enviado | 22/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Iguatemi | 1 | Sirlei Aparecida Costa Souza | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Itaquiraí | 1 | Fredson Julio de Oliveira | Enviado | 07/10/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Japorã | 1 | Mayara Cristina Neves Abel | Outras Ocorrências |  | Não | Não tem UVR |  | Não
Conisul | Juti | 1 | Leandra Aymê Alves Elias Assumpcao | Enviado | 16/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Naviraí | 1 | Camila Bomfim de Carvalho Ferreira | Enviado | 24/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Paranhos | 1 | Paulo Ricardo Klaus | Enviado | 16/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Sete Quedas | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Conisul | Tacuru | 1 | Adiel Correia Nogueira | Enviado | 11/09/2025 | Não |  |  | Não

## Form 3 - Empreendimento
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Coripa | Alto Paraíso | 1 | Danúbia Hotrich dos Santos Silva | Outras Ocorrências |  | Não | Município sem Estrutura ou Associação |  | Não
Cibax | Alto Piquiri | 1 | Beatriz Piffer | Duplicado | 13/10/2025, 24/11/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Bela Vista da Caroba | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Cibax | Cafezal do Sul | 1 | Ana Paula Freire | Enviado | 18/09/2025 | Sim |  | ID201 | Sim | Deletado 201
Cibax | Cruzeiro do Oeste | 1 | Leonardo Zavilenski Fogaça | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Diamante do Norte | 1 | Armindo Ferreira da Silva | Duplicado | 13/11/2025, 13/11/2025, 13/11/2025, 13/11/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Douradina | 1 | Henderson Heim | Enviado | 23/09/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Esperança Nova | 1 | Helton Pinto de Castro | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Coripa | Icaraíma | 1 | Jose roberto pogioli | Enviado | 10/11/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Iporã | 1 | Analigia de Santana Abreu | Enviado | 23/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Ivaté | 1 | Anderson Bergamasco Hryczyna | Enviado | 28/10/2025 | Sim |  | ID212 | Sim | Deletado 212
Comafen | Itauna do Sul | 1 | Andressa da Silva | Enviado | 10/12/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Loanda | 1 | Isadora Gil | Enviado | 08/10/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Maria Helena | 1 | Marcella Regyna Scarassatti | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Marilena | 1 | Emerson Henrique Moreira | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Cibax | Mariluz | 1 | Fabio Soares Clemente | Enviado | 25/09/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Nova Londrina | 1 | Valdirlei de Araujo | Duplicado | 03/10/2025, 28/10/2025 | Não |  |  | Não
Coripa | Nova Olimpia | 1 | Glassys Louise de Souza Cortez | Enviado | 19/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Perobal | 1 | Octavio Fellipe j Barbosa | Outras Ocorrências |  | Não | Município sem Estrutura ou Associação |  | Não
Cibax | Pérola | 1 | Rony Eduardo Souza Terra | Enviado | 03/10/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Perola d'Oeste | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Comafen | Planaltina do Paraná | 1 | Angelo Cesar Favaro | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Cifra | Planalto | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Comafen | Porto Rico | 1 | Ana Julia Pereira | Enviado | 03/10/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Querencia do Norte | 1 | Aparecido dos Santos | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Comafen | Santa Cruz de Monte Castelo | 1 | Joao Lucas Côrtes Silva Freitas | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Comafen | Santa Isabel do Ivai | 1 | Jose Antonio Pinheiro Munhoz | Enviado | 26/09/2025 | Não |  |  | Não
Cifra | Santo Antonio do Sudoeste | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Coripa | São Jorge do Patrocinio | 1 | Alana Bardela dos Santos | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Comafen | São Pedro do Paraná | 1 | Diogo Augusto Graeff Vizini | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Coripa | Tapira | 1 | Tiago Cabrera de Oliveira | Enviado | 06/10/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Umuarama | 1 | Vanessa Diovana Biassi Soares | Enviado | 24/09/2025 | Não |  |  | Não
Cibax | Xambre | 1 | Carlos Eduardo Meira Freire | Enviado | 25/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Amambai | 1 | Vania Tomazelli de Lima | Enviado | 01/10/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Aral Moreira | 1 | Jose Elias Calonga Cunha | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Caarapó | 1 | Gustavo Becker Modesto Silva | Enviado | 13/10/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Coronel Sapucaia | 1 | Wendel Ortiz dos Santos | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Eldorado | 1 | Edvaldo José de Souza | Enviado | 22/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Iguatemi | 1 | Sirlei Aparecida Costa Souza | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Itaquiraí | 1 | Fredson Julio de Oliveira | Duplicado | 07/10/2025, 09/12/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Japorã | 1 | Mayara Cristina Neves Abel | Enviado | 30/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Juti | 1 | Leandra Aymê Alves Elias Assumpcao | Enviado | 30/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Naviraí | 1 | Camila Bomfim de Carvalho Ferreira | Enviado | 25/09/2025 | Não |  |  | Não
Conisul | Paranhos | 1 | Paulo Ricardo Klaus | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Conisul | Sete Quedas | 1 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Conisul | Tacuru | 1 | Adiel Correia Nogueira | Enviado | 11/09/2025 | Não |  |  | Não